## Evaluation Formelle
Fonctionalité | Conception | Art | Animation | Interface | Programmation | Son | QA
Project SetUp |  |  |  |  | 1
Loading |  |  |  |  | 1.5
Menu |  |  |  | 0.25 | 0.5
Instruction |  |  |  | 1 | 0.25
HUD |  |  |  | 1.5 | 2
Endless Runner CGL |  |  |  |  | 2
Memory Card Game CGL |  |  |  |  | 3
Difficulty ++ |  |  |  |  | 1
GameOver GameLoop |  |  |  | 0.25 | 1
CoreGameLoopDoc | 4
GDD | 7
Balancing | 2.5
Background Game |  | 2.5
Background Menu |  | 0.5
Obstacles -- 6 |  | 1 |  |  | 0.5
Runner + Anim |  | 2.5 | 3 |  | 0.5
Memory Card --10 |  | 2 | 1
FeedBack |  |  | 1
SoundFx --6 |  |  |  |  | 2 | 2
Music |  |  |  |  | 1 | 3
Test Plan | [6 empty] | 3
Arts Bible |  | 2
UML |  |  |  |  | 1 |  | 6
Total initial | 13.5 | 10.5 | 5 | 3 | 17.25 | 5 | 9
Tampon | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.1 | NA
Total réel | 14.85 | 12.6 | 6 | 3.3 | 34.5 | 5.5 | 9
Temps disponible | 15 | 5 | 5 | 5 | 40 | 5 | 9 | #REF!
Différence | 0.15 | -7.6 | -1 | 1.7 | 5.5 | -0.5 | 0
Gestion de projet | 6

## Liste Fonctionalités
Fonctionnalité | User Story
Système de niveaux
Chargement de niveaux
Jauge de santé
Barre de fumée
Combat juridique (écran de fin de niveau)
Système de points
Collectables
Plateformes mouvantes
Mouvement du personnage
Malus qui tombe
Caméra
Son

## Backlog de Produit
Story | Qui | je veux | Description | Complet | Catégorie | Points de Story | Valeur | Sprint
En tant que | CLIENT | , je veux | bien comprendre le produit et son gameplay | En tant que CLIENT, je veux bien comprendre le produit et son gameplay | Design | 5 | 5 | 2
En tant que | CLIENT | , je veux | approuver le design visuel du jeu | En tant que CLIENT, je veux approuver le design visuel du jeu | Art | 3 | 3 | 1
En tant que | DÉVELOPPEUR | , je veux | bien planifier la production des éléments visuels et sonores | En tant que DÉVELOPPEUR , je veux bien planifier la production des éléments visuels et sonores | Gestion | 3 | 1 | 2
En tant que | CLIENT | , je veux | que le jeu respecte la philosophie de la campagne | En tant que CLIENT, je veux que le jeu respecte la philosophie de la campagne | Gestion | 1 | 5 | EPIC
En tant que | JOUEUR | , je veux | me rendre facilement au jeu et comprendre immédiatement comment il se joue | En tant que JOUEUR, je veux me rendre facilement au jeu et comprendre immédiatement comment il se joue | Interface | 1 | 3 | 2
En tant que | JOUEUR | , je veux | un personnage intéressant | En tant que JOUEUR, je veux un personnage intéressant | Art | 3 | 1 | 2
En tant que | CLIENT | , je veux | valider rapidement que le jeu est fun | En tant que CLIENT , je veux valider rapidement que le jeu est fun | Prog | 8 | 1 | 1
En tant que | CLIENT | , je veux | que le jeu marche sur chrome, explorer et firefox | En tant que CLIENT, je veux que le jeu marche sur chrome, explorer et firefox | Prog | 1 | 1 | 3
En tant que | JOUEUR | , je veux | des sons et de la musique et les désactiver au besoin | En tant que JOUEUR, je veux des sons et de la musique et les désactiver au besoin | Son | 3 | 1 | 2
En tant que | JOUEUR | , je veux | du feedback sur mes actions | En tant que JOUEUR, je veux du feedback sur mes actions | Interface | 5 | 1 | 3
En tant que | CONCEPTEUR | , je veux | pouvoir accèder aux paramètres du jeu et pouvoir les modifier et voir le résultat | En tant que CONCEPTEUR, je veux pouvoir accèder aux paramètres du jeu et pouvoir les modifier et voir le résultat | Prog | 3 | 1 | 1
En tant que | PROGRAMMEUR | , je veux | organiser mes classes de programmation de manière efficace | En tant que PROGRAMMEUR, je veux organiser mes classes de programmation de manière efficace | Prog | 5 | 1 | 1
En tant que | DÉVELOPPEUR | , je veux | m'assurer que toutes les personnes connaissent leurs tâches | En tant que DÉVELOPPEUR, je veux m'assurer que toutes les personnes connaissent leurs tâches | Gestion | 3 | 1 | EPIC
En tant que | PROGRAMMEUR | , je veux | avoir un setup project bien en place pour être efficace | En tant que PROGRAMMEUR, je veux avoir un setup project bien en place pour être efficace | Prog
En tant que | PROGRAMMEUR | , je veux | respecter les standards de nomenclature du projet | En tant que PROGRAMMEUR, je veux respecter les standards de nomenclature du projet | Prog | 3 | 1 | EPIC
En tant que | DÉVELOPPEUR | , je veux | que le jeu roule a 60 fps | En tant que DÉVELOPPEUR, je veux que le jeu roule a 60 fps | Gestion | 1 | 1 | 3
En tant que | DÉVELOPPEUR | , je veux | un plan de test | En tant que DÉVELOPPEUR, je veux un plan de test | Gestion | 3 | 1 | 1
En tant que | JOUEUR | , je veux | être capable d'atteindre la fin d'un niveau avec succès | En tant que JOUEUR , je veux être capable d'atteindre la fin d'un niveau avec succès | Prog | 3 | 1 | 2
En tant que | JOUEUR | , je veux | pouvoir être capable de déplacer mon personnage à travers le niveau. | En tant que JOUEUR , je veux pouvoir être capable de déplacer mon personnage à travers le niveau. | Prog | 3 | 3 | 1
En tant que | JOUEUR | , je veux | avoir un défi "fair" tant qu'à la difficulté du niveau. | En tant que JOUEUR , je veux avoir un défi "fair" tant qu'à la difficulté du niveau. | Design | 5 | 5 | 3
En tant que | JOUEUR | , je veux | que le contexte naratif de la victoire ou de la défaite améliore l'expérience de jeu. | En tant que JOUEUR , je veux que le contexte naratif de la victoire ou de la défaite améliore l'expérience de jeu. | Design | 5 | 5 | 1
En tant que | JOUEUR | , je veux | terminer tous les niveaux. | En tant que JOUEUR , je veux terminer tous les niveaux. | Prog | 3 | 3 | 3
En tant que | JOUEUR | , je veux | une caméra qui me permet de bien naviguer dans les niveaux. | En tant que JOUEUR, je veux une caméra qui me permet de bien naviguer dans les niveaux. | Prog | 3 | 1 | 2
68
[5 empty] | Points par sprint | 25.1852

## Backlog de Sprint 1
Story | Points | Valeur | Tâches | Assignation | Temps estimé | Temps travaillé | Temps restant
En tant que CLIENT, je veux bien comprendre le produit et son gameplay | 5 | 5 | GDD | Oli | 3 | 5.5 | 0
En tant que CLIENT, je veux approuver le design visuel du jeu | 3 | 3 | Personnage | NicRoy | 3 | 3.5 | 0
|  |  | Background | Alex | 3 | 1 | 0
|  |  | Design de l'interface | NicPot | 5 | 3 | 0
En tant que DÉVELOPPEUR , je veux bien planifier la production des éléments visuels et sonores | 3 | 1 | AssetList | Alex | 2 | 3 | 0
|  |  | SoundList | Pat | 1 | 1 | 0
En tant que CLIENT , je veux valider rapidement que le jeu est fun | 8 | 1 | Contrôle personnage | Éric | 5 | 4 | 0
|  |  | Éléments interactifs | Mike | 5 | 4 | 0
En tant que CONCEPTEUR, je veux pouvoir accèder aux paramètres du jeu et pouvoir les modifier et voir le résultat | 3 | 1 | Détermination des paramètre de base | Oli | 2 | 1.5 | 0
En tant que PROGRAMMEUR, je veux organiser mes classes de programmation de manière efficace | 5 | 1 | UML | PierLuc | 2 | 3 | 0
En tant que JOUEUR , je veux pouvoir être capable de déplacer mon personnage à travers le niveau. | 3 | 3
En tant que CLIENT, je veux que le jeu respecte la philosophie de la campagne | 1 | 5
En tant que DÉVELOPPEUR, je veux m'assurer que toutes les personnes connaissent leurs tâches | 3 | 1 | Mettre à jour Trello | Max | 1 | 1 | 0
En tant que PROGRAMMEUR, je veux respecter les standards de nomenclature du projet | 3 | 1 | Créer la nomenclature | PierLuc | 1 | 1 | 0
En tant que JOUEUR , je veux que le contexte naratif de la victoire ou de la défaite améliore l'expérience de jeu. | 5 | 5 | Faire un sketch de victoire et de défaite | NicRoy | 2 | 1 | 0
En tant que DÉVELOPPEUR, je veux un plan de test | 3 | 1 | QA list | Max | 2 | 1 | 0
En tant que JOUEUR, je veux des sons et de la musique et les désactiver au besoin | 3 | 1 | Une musique | Pat | 4 | 1 | 3
Total par employé | Réel | Disponible | Total
Éric | 5 | 5 | 0
Alex | 5 | 5 | 0
Max | 3 | 3 | 0
NicPot | 5 | 5 | 0
Pat | 5 | 5 | 0
PierLuc | 3 | 3 | 0
Oli | 5 | 5 | 0
Mike | 5 | 5 | 0
NicRoy | 5 | 5 | 0

## Backlog de Sprint 2
Story | Points | Valeur | Tâches | Assignation | Temps estimé | Temps travaillé | Temps restant
En tant que CLIENT, je veux bien comprendre le produit et son gameplay | 5 | 5 | Compléter le GDD. | Oli | 4
En tant que DÉVELOPPEUR , je veux bien planifier la production des éléments visuels et sonores | 3 | 1 | Asset list visuel | Alex | 1
En tant que CLIENT, je veux que le jeu respecte la philosophie de la campagne | 1 | 5 | Élaborer les scénarios de fin de séquence. | NicRoy | 2
En tant que JOUEUR, je veux me rendre facilement au jeu et comprendre immédiatement comment il se joue | 1 | 3 | Flow de navigation des écrans. | NicPot | 1.5
|  |  | Wireframes | NicPot | 2.5
En tant que JOUEUR, je veux un personnage intéressant | 3 | 1 | Tous les états du personnage. | Alex | 4
En tant que JOUEUR, je veux des sons et de la musique et les désactiver au besoin | 3 | 1 | Intégration du système de son(SFX et musique). | Mike | 1
|  |  | Livrer les SFX. | Pat | 3
|  |  | Livrer deux musique. | Pat | 3
En tant que PROGRAMMEUR, je veux respecter les standards de nomenclature du projet | 3 | 1
En tant que JOUEUR , je veux être capable d'atteindre la fin d'un niveau avec succès | 3 | 1 | Camera | Éric | 1
En tant que JOUEUR, je veux une caméra qui me permet de bien naviguer dans les niveaux. | 3 | 1 | Programmer la fin du niveau. | Mike | 1
|  |  | Créer un niveau. | Oli | 2
|  |  | Transition de fin de niveau. | Mike | 1
|  |  | Créer les assets du HUD. | NicPot | 2
|  |  | Intégrer le HUD (PlaceHolder). | Éric | 2
|  |  | Menu de pause. | NicRoy | 1.5
|  |  | Title Screen. | NicRoy | 1.5
|  |  | Loading Screen. | NicRoy | 1
|  |  | Transition visuelle. | Éric | 1
|  |  | Intégrer la navigation. | Mike | 1
|  |  | Barre de fumée fonctionelle. | Mike | 1
|  |  | Plusieurs malus qui tombe du niveau. | Éric | 1
|  |  | Rapport de test d'alpha. | Max | 2
|  |  | State machine Animation | PierLuc | 1
|  |  | State machine Gameplay | PierLuc | 3
En tant que JOUEUR, je veux du feedback sur mes actions | 5 | 1 | Trouver des effets visuels pour des situations précises. | Max | 3
Total par employé | Réel | Disponible | Total
Éric | 5 | 6 | 1
Alex | 5 | 6 | 1
Max | 5 | 5 | 0
NicPot | 6 | 6 | 0
Pat | 6 | 6 | 0
PierLuc | 4 | 5 | 1
Oli | 6 | 6 | 0
Mike | 5 | 6 | 1
NicRoy | 6 | 6 | 0

## listes
DÉVELOPPEUR | Design | Éric
PROGRAMMEUR | Prog | Alex
CONCEPTEUR | Son | Max
CLIENT | Art | NicPot
JOUEUR | Gestion | Pat
| Interface | PierLuc
Oli
Mike
NicRoy