## Feuil1
Test | Quand commencer? | Note | Résultat? | BUGS
Charger le jeu dans tous les browsers | Post alpha | IE 10, Firefox and Chrome latest versions | N/A | Ici no de bug associé (Sous-tâche dans trello à ajouter sur les items testés)
Utiliser les contrôles | Proto | Tester toutes les combinaisons de contrôles, bouger rapidement en va-et-vient, tester les interférences avec les autres contrôles. | N/A
Tester les collisions | Proto | Plateformes de tous les côtés, dans tous les contextes (saut, marche, chute, etc.), limites (boundaries) du niveau. | N/A | Bug3
Le personnage peut courrir et sauter | Proto | S'assurer qu'il arrête de courrir sur les collisions | N/A
Le personnage possède toutes ses animations | Alpha | Voir la liste des animations | N/A
Le personnage produit des SFX voulu au bon moments | Beta | Saut/Attérissage/Touché par un paquet/Click Sound/Musique. Tous selon la sound list. | N/A
Le personnage est ralenti par les mégots de cigarettes qui tombent | Proto | S'assurer que l'effet prend pars une fois seulement | N/A
Le personnage ne peut pas sortir du niveau | Beta | Valider les collisions partout. | N/A | Bug3
Chaque niveau peut être chargé et joué | Beta | D'une façon aléatoire. | N/A
Il est possible de terminer chaque niveau | Beta | Avec victoire et défaite selon le nombre de dossiers. | N/A | Bug4
Il est possible de recommencer le niveau ou de passer au suivant | Alpha | À la fin de chaque niveaux | N/A
Devant une situation de défaite, le niveau recommence | Alpha | Avec le nuage de fumée | N/A
La caméra suit le joueur dans le niveau correctement | Proto | D'une façon verticale seulement. | N/A
Le joueur peut ramasser les collectables | Proto | Ils sont correctement affichés sur le UI. | N/A
Les collectables sont correctement affichés à la fin de chaque niveau | Alpha | Sur l'écran de résultat. | N/A | Bug5
Les plateformes bougent sans arrêt dans le niveau | Proto | Elle ne sont pas influencés par d'autres colliders. | N/A
Toutes les fonctions demandées à l'intérieur des UI sont présents | Alpha | StartScreen/ResultScreen/SoundOption | N/A
Le joueur peut débuter la partie par le menu de départ | Alpha |  | N/A
La difficultée est elle semblable pour chaque niveaux | Beta |  | N/A
Es-ce que l'option pour couper le son est fonctionnel | Alpha |  | N/A

## Liste
Passe
Échec
N/A